| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 姑苏区社区党组织为民服务专项 |  |  |  | 项目年份 | 2019 |
| 项目主管部门(单位) |  | 中共苏州市委组织部 |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 | 当年使用上年结余、结转及当年调整预算数 |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |
|  | 2656.00 | 88.71 |  | 2549.00 |  |  | 195.71 |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 | 实际支付数 | 资金结余、结转数 |  |  | 其中： |  |
|  |  |  |  |  |  | 结转数 | 财政收回数 |
|  | 2549.00 | 2512.89 | 36.11 |  |  | 36.11 | 0.00 |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  | 子项目名称 |  |  |  | 实际金额（万元） |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 0 |  |
| 项目 | 类别 | 指标名称 | 目标值 | 权重 | 实际完成值 | 自评分 |  |
| 项目绩效实现情况（80分） | 投入目标（24分） | 资金使用合规性 | 合规 | 3 | 好 | 3 |  |
|  |  | 财务制度健全性 | 健全 | 3 | 好 | 3 |  |
|  |  | 各级财政应承担资金到位率 | =100% | 3 | =100% | 3 |  |
|  |  | 预算执行率 | =100% | 8 | =94.61% | 6 |  |
|  |  | 专款专用率 | =100% | 3 | =100% | 3 |  |
|  |  | 项目日常进度管理规范性 | 规范 | 4 | 好 | 4 |  |
|  | 产出目标（24分） | 服务社区数目 | =166个 | 24 | =165个 | 23.28 |  |
|  | 结果目标（26分） | 服务对象满意度 | ≥95% | 5.2 | >95% | 5.2 |  |
|  |  | 社区下属支部、居民团队参与率 | ≥70% | 5.2 | >70% | 5.2 |  |
|  |  | 社区党组织为民服务项目总数 | >600个 | 5.2 | >700个 | 5.2 |  |
|  |  | 十佳服务项目 | =10个 | 5.2 | =10个 | 5.2 |  |
|  |  | 十佳优秀项目 | =10个 | 5.2 | =10个 | 5.2 |  |
|  | 影响力目标（6分） | 党建引领、政社互动工作机制 | 执行 | 1.5 | 执行 | 1.5 |  |
|  |  | 人员队伍培育机制 | 执行 | 1.5 | 建立 | 1.5 |  |
|  |  | 先锋社区工作体系建设 | 完善 | 1.5 | 完善 | 1.5 |  |
|  |  | 国家级、省级、市级媒体报道 | ≥25篇 | 1.5 | =26篇 | 1.5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 77.28 |  |
| 填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2019年12月31日。定性指标按照 好、较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以100%及以上为满分，每降低1%扣权重值5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | 强化社区党组织政治属性和服务功能，提升社区党组织基层治理和为民服务能力，推进基层服务型党组织和法治型党组织建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 充分发挥社区党组织的政治核心作用，建设服务型、法治型党组织，提高为民服务能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 通过实施一批为民服务项目，社区党组织为民服务能力进一步提升，群众满意度明显提高，服务型、法治型党组织建设有力推进。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 2019年，姑苏区严格落实《关于印发《苏州市社区党组织为民服务专项经费使用管理办法（试行）》的通知》（苏组通〔2015〕68号）和《姑苏区社区党组织为民服务专项经费使用管理指导意见》（姑苏办〔2016〕5号）文件要求，按照提出绩效目标、开展项目备案、加强资金监管和成效监控、开展绩效评估的流程加强对社区党组织为民服务项目管理。 1.提出各项绩效管理目标。根据上年度项目实施和全年工作目标，提出2019年专项经费年度绩效目标和投入、产出、结果、影响力等分解目标，同时，分别设定与实际工作相吻合的绩效指标和指标目标值，并填写《苏州市财政支出项目绩效目标申报表》报市财政局。 2.开展年度专项经费使用备案。区、街两级指导各社区党组织开展为民服务项目的需求征集、拟定项目、确定方案工作，经党员群众民主评议和公示，形成2019年度为民服务项目，确定项目预算经费。各社区备案项目经街道党工委审核同意后，提交区委组织部备案，确定年度为民服务项目及预算金额。 3.加强资金监管和成效监控。在工作架构上，明确区级组织部牵头，民卫、财政、纪检监察等相关职能部门指导、保障、监督职能，强调街道党工委的审核、统筹、监管职责，突出社区党组织使用主体定位。在使用范围上，列出9个方面的正面清单和“三个凡是”的负面清单。依托社区党组织为民服务项目管理平台加强对项目实施进度、经费使用进度实时督查，将专项经费使用情况纳入街道党的建设考核内容，不断提升项目实施成效。 4.开展绩效评估。社区党组织牵头对服务项目进行检查验收和绩效评估，将项目实施、评估和经费使用情况向街道报告。各街道汇总各社区项目实施和经费使用情况，部分同步组织第三方进行评估。区委组织部综合实施情况形成专项经费绩效管理自评价报告，报市委组织部。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 姑苏区始终将用好专项经费作为增强社区党组织在基层治理中领导地位和主导作用的重要举措，通过优化平台监管、加大项目使用培训力度、统筹推进项目实施和社区党组织建设、聚焦服务保障中心任务等多方面不断提升专项经费使用的成效。具体总结如下： （一）投入目标 1.资金使用合规性，目标值为合规，实际完成值为合规。 主要成效：专项经费均严格按照预算进行，未存在虚列项目支出、超标准开支、违规开支等情况。 2.财务制度健全性，目标值为健全，实际完成值为健全。 主要成效：严格落实专项经费管理使用实施办法和街道内部财务管理、会计核算等制度，加强管理平台的监管。 3.各级财政应承担资金到位率。目标值为100%，实际完成值为100%。 主要成效：按每个社区每年20万元标准，由市区两级财政按8∶2比例分担。2019年姑苏区预算实施166个社区党组织，实际备案165个社区党组织，备案总额为3252万元，市财政实际拨付2549万元，区财政配套660万元。 4.预算执行率，目标值为100%，实际完成值100%。 主要成效：预算金额已按照时序完全拨付，用于165个社区党组织开展的726个为民服务项目。 5.专款专用率，目标值为100%，实际完成值为100%。 主要成效：在开展实施的项目中，专项资金全部做到专款专用，并严格执行了市财政局《苏州市市级部门项目支出预算管理办法》各项要求。 6.项目日常进度管理规范性，目标值为规范，实际完成值为规范。 主要成效：依托信息化管理平台，实时跟踪项目进度，结合日常调研不定期开展实地检查，及时督促街道和社区党组织严格按照时序要求实施申报的项目。 （二）产出目标 1.服务社区数，目标值为165个，实际完成值为165个。 主要成效：2019年姑苏区共165个社区党组织，均组织实施了为民服务项目。 2.为民服务项目数，目标值>700个，实际完成值为722个。 主要成效：2019年备案726个为民服务项目，实施并完成项目722个，其中金阊街道采香花园社区在2019年6月撤销，其备案的4个项目未完成。 3.十佳优秀项目，目标值为10个，实际完成值为10个。 主要成效：确立平江街道装驾桥社区党委“党群连心桥 服务暖装驾”等10个项目为“姑苏区2019年最佳社区党组织为民服务项目”。 4.十佳服务团队，目标值为10个，实际完成值为10个。 主要成效：确立平江街道钮家巷社区党委“平安之钮——钮家巷社区应急志愿服务队”等10个团队为“姑苏区2019年度最佳为民服务团队”。 （三）结果目标 1.服务对象满意度，目标值为≥95%，实际完成值为﹥95%。 主要成效：社区党组织在开展为民服务项目中，从需求征集、拟定项目、项目实施、结项评估等过程中以入户走访、满意度测评等方式引导党员群众积极参与、主动监督，确保了项目内容从党员群众中来，实施过程有党员群众监督、参与，项目成效由服务对象、党员群众说了算，不断提升群众参与的积极性和满意度。 2.社区下属支部、居民团队参与率，目标值为≥70%，实际完成值为﹥70%。 主要成效：社区下属支部、居民团队实际参与项目的项目超600个，占项目总数的比例超过80%。 （四）影响力目标 1.党建引领、多元联动工作格局，目标值为建立，实际完成值为建立。 主要成效：始终鼓励在社区党委的领导下，由社区支部、志愿服务团队、机关、“两新”组织等多元主体参与，充分借助社区“大党委”、共驻共建、“机关支部先锋行动进社区”等载体，发动市、区机关部门和“两新”组织积极参与，提供资金、人才等专业服务，不断完善党建引领、多元联动的工作格局。 2.人员队伍培育机制，目标值为建立，实际完成值为建立。 主要成效：加强对社区党组织的指导，组建“先锋讲师团”，结合“先锋讲坛”、各类社区党组织书记培训班次，区街联动，由获评“优秀先锋社区”的社区党组织书记讲经验、教做法，指导全区社区党组织用好专项经费，提升社区书记做好项目的能力；开展支部书记轮训，将为民服务项目的实施纳入培训内容，通过政策讲解、案例解读、互动问答等方式提升社区下属支部书记参与为民服务项目的意识和水平；进一步明确“行动支部”承接社区党组织为民服务项目的刚性要求，示范带动带动志愿服务团队、共建单位共同参与为民服务项目的实施，为项目实施夯实人员保障。 3.先锋社区工作体系建设，目标值为完善，实际完成值为完善。 主要成效：进一步优化完善先锋社区打造组织建设有规矩、社区治理有资源、党员活动有阵地、为民服务有实效“四个有”工作标准，明确经费使用规范、项目成效突出、多元主体参与、受益人群广泛、服务中心任务等具体要求，将项目实施与先锋社区建设结合起来，使项目实施成为先锋社区打造的重要抓手。 4.国家级媒体报道，目标值为1篇，实际完成值大于1篇。 主要成效：《打通惠民“最后一公里” 苏州社区党组织为民服务项目获百姓点赞》等十余篇被学习强国、人民网等国家级媒体报道。 5.省级媒体报答，目标值为5篇，实际完成值大于5篇。 主要成效：《金阊街道以居民需求为导向确立党组织为民服务116个项目》等百余篇被扬子晚报、江南时报、新华网、新华日报等省级媒体报道。 6.市级媒体报道，目标值为20篇，实际完成值大于20篇。 主要成效：《新家园文化惠民社区文化节》等百余篇被苏州日报、姑苏晚报、苏州电视台、引力波等市级媒体报道。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 在取得成效的同时，项目实施过程中也存在一些问题。一是专项经费使用还不均衡，在实践中一些社区党组织“不够用”，少数社区“用不完”，在项目实施、财务进度把控上参差不齐，统筹管理还有待强化；二是项目实施成效还有待加强，有些项目结合社区党员居民需求还不够紧密，覆盖面还不广，对夯实党建基础、提升社区治理成效还需进一步聚焦；三是项目监管有待进一步完善，在项目立项、实施、结项等节点中，重程序把控、轻前期优化，对项目可行性、预算经费额度评估还需强化。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 1.坚持项目监管精细化，持续提升专项经费使用的规范性。根据《关于进一步完善社区党组织为民服务专项经费使用管理的若干规定》（苏组通〔2019〕49号）的新要求，结合项目备案、项目实施、公示等实际需要升级社区党组织为民服务专项经费信息化管理平台，不断提升项目的信息化管理水平。健全项目实施成效评价机制，组织街道围绕资金使用合规性、为民服务实效性、服务对象满意度等方面开展“推磨式”互查，区级层面由区委组织部会同区有关部门开展线上线下专项督查，及时反馈结果、进行通报，对有严重问题的单位相关人员进行约谈问责。持续推动第三方监管全覆盖，全面提升项目监督的科学化和有效性。 2.坚持项目打造精品化，切实提升居民群众的获得感。指导社区党组织统筹使用专项经费、社区党员活动经费、党费，发挥经费叠加优势，围绕网格化管理要求，推动项目聚焦、实施精准，确保专项经费真正用于满足社区党员群众共同需要的生产、生活服务。探索建立项目联系指导机制，由社区“第一书记”、“大党委”成员单位担任项目指导员，加强“全流程”指导，在全面提升项目成效的基础上打造更多党员参与度高、群众得实惠、社会反响好的精品项目，以为民服务成效不断提升广大群众的获得感。 3.坚持谋划推进系统化，不断提升社区党组织的组织力。始终把用好专项经费作为提升社区党组织组织力的重要抓手，在推进深化“行动支部”建设、实施社区整体提升计划、“两个一”等重点工作中，树立系统思维，找准社区党组织为民服务项目与各项工作的结合点，通过明晰支部职责、明确刚性任务、强化分类指导等方式推动社区党组织学会更加系统谋划社区工作、更加系统策划项目内容、更加系统推进组织实施，着力以专线经费使用效益的提升来增强社区党组织的组织力和为民服务水平。 |  |  |  |  |  |  |
| （标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成） |  |  |  |  |  |  |  |